游客集散中心及东门外公园绿化景观提升项目采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：游客集散中心及东门外公园绿化景观提升项目
（二）项目实施范围
1、宾阳路桥东东西向无名路、宾阳路道闸—风筝坡路全段；
2、游客集散中心东北侧大坝南面护坡；
3、游客集散中心东侧柏油马路沿线；
4、游客集散中心及东门外公园全域。
（三）预算总价
本项目最高限价259008元，报价超出限价视为无效报价；总价包含苗木采购（不含高杆月季采购费）、运输、整地、栽植、垃圾清运、肥料药剂、人工、机械、税费、安全文明施工、1年/3个月养护、死苗免费补植等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。
（四）工期要求
1、施工栽植工期：合同签订后10日历天内全部完工，确保丰收节前景观成型；
2、养护服务期：
高杆月季、草坪、绿篱：完整12个月保活养护期；
季节性草花：3个月花期养护期。
二、供应商资格要求：供应商近3年内（自竞价公告发布之日起倒算36个月），承接过至少1项单项合同金额≥10万元园林绿化施工或者绿化养护类项目业绩（须提供合同扫描件）。
三、采购内容、规格及技术标准
（一）高杆月季栽植养护（地径3CM，数量300棵），综合费用78000元
1、栽植点位：
宾阳桥向东无名路至风筝破路口：总长560m，间距5m，栽植112棵；路段原有垂柳间距7m；
宾阳大道最北段道闸至风筝坡全路段：总长752m，间距4m，栽植188棵；该路段无原有行道树；
2、工作内容：场地清理、挖树穴、栽植固定、施肥、定根水、垃圾清运；养护期1年内浇水、修剪、病虫害防治、除草、补植、现场环境保护。
（二）游客集散中心护坡草坪铺设，费用107200元
1、种植位置：游客中心东北侧大坝南护坡，总面积约4000㎡，品种百慕大；
2、种植标准：清除杂草石块等垃圾、改良土壤、平整坡面、草坪采购、满铺压实、浇水固根；
3、养护内容：1年内定期浇水、施肥、修剪、杂草清除、坡面维护、缺损区域免费补铺。
（三）季节性草花播种，费用36608元
1、实施位置：集散中心东侧柏油路边，面积约1600㎡；
2、配比标准：百日草60%+波斯菊25%+硫华菊15%；
3、施工内容：回填种植土182方、土地平整、有机肥底肥、播种、覆盖遮阴网、保湿；
4、养护标准：3个月花期养护，定期浇水、叶面追肥、除草、病虫害防治；保证9月上旬百日草开花打底，9—10月波斯菊、硫华菊持续盛放，满足丰收节景观需求。
（四）全域绿篱填充及石楠球移植，费用37200元
表格
	苗木品种
	规格（蓬径/高度cm）
	栽植面积/数量
	栽植密度
	质量要求

	金森女贞
	30/45
	180㎡
	16株/㎡
	容器苗，枝叶密实无脱脚，无病虫

	金边黄杨
	20/35
	15㎡
	25株/㎡
	叶片金边均匀，株型紧凑

	小叶栀子花
	20/30
	40㎡
	25株/㎡
	带花苞，根系完整

	月季
	20/30
	50㎡
	25株/㎡
	多分枝，无病害

	红叶石楠
	30/45
	60㎡
	16株/㎡
	新叶鲜红，冠型饱满

	海桐
	30/45
	30㎡
	16株/㎡
	球形匀称，无枯枝

	大叶黄杨
	20/45
	20㎡
	25株/㎡
	常年青绿，无黄叶

	毛鹃
	20/25
	40㎡
	25株/㎡
	开花均匀，长势健壮

	石楠球移植
	180/170
	10棵
	单株移植
	冠幅圆润无偏冠，带大土球


1、施工要求：地块清理、翻土改良、精准密植、修剪整形、定根水、现场垃圾清理；
2、养护要求：12个月保活养护，缺株、死苗无条件免费补植，定期修剪维持绿篱成型效果。
四、施工与苗木通用质量要求
1、苗木质量：所有苗木带完整土球，枝干无虫洞、腐烂、机械损伤；无白粉病、蚜虫、红蜘蛛等病虫害；品种纯正、规格达标，采购人可随机抽检，不合格苗木无条件退场更换，工期不予顺延。
2、栽植标准：栽植深浅适宜、支撑稳固、回填夯实；绿篱色块栽植到边到角，无空缺。
3、安全文明施工：绿化垃圾、废弃土料当日全部外运，完工后场地整洁；施工期间安全责任全部由成交供应商承担，发生人身、财产损害由供应商全额赔偿。
4、养护通用标准
①.浇水：高温干旱每日补水，秋冬防冻浇灌，不积水、不缺水；
②.施肥：每年春、秋各施一次有机肥+复合肥，花前追加叶面肥；
③.修剪：乔木整形修整，绿篱每月整形修剪，轮廓和线条流畅，草坪定期修剪；
④.病虫害：预防为主，发现病虫24小时内处置，不扩散蔓延；
⑤.补植：养护期内任何苗木死亡、长势衰败，供应商7日内免费同规格补植，直至成活。
五、报价要求
1、本项目采用一次性包干总价报价，报价为含税总价（增值税发票），包含人工、苗木、机械、肥料、农药、运输、清运、养护、保险、税费、风险、利润等全部费用；采购人不再增加任何增补款项。
2、提供完整分项报价综合单价明细，各分项综合单价为综合单价包干，包含苗木、人工、机械、肥料、运输、养护、垃圾清运、税费、安全文明施工、风险等全部费用（其中全域绿篱填充及石楠球移植需明细到树种）。
3、报价高于最高限价259008元（分项总报价同样不得高于各分项限价），直接判定为无效竞价。
4、供应商自行现场踏勘，充分考虑地形、清障、苗木运输距离、养护成本等全部风险，踏勘费用自行承担，成交后不得以现场情况变化申请加价。
六、验收标准
（一）完工初验
全部栽植、播种施工完成后3个工作日内，采购人组织现场初验：核查苗木数量、规格、栽植密度、场地整洁度、施工完成度，数量不足、规格不达标、场地杂乱不予通过，供应商限期整改。
（二）养护期终验
1、高杆月季、草坪、绿篱：满12个月养护期终验，苗木整体成活率≥98%，缺株、枯死苗木全部补植到位，景观效果达标方可验收；
2、季节性草花：播种满3个月花期养护结束验收，花期持续完整、无大面积枯死、杂草清理到位为合格。
（三）不合格处置
初验、终验不合格，成交供应商须在采购人规定时限内无偿整改、补植；逾期未完成，采购人可委托第三方施工，产生全部费用从合同款中扣除，同时追究违约责任。
七、付款方式
[bookmark: _GoBack]本项目服务量为预估量，采用固定综合单价、据实结算模式，最终结算价款以现场实际验收合格工程量乘以中标综合单价计算。
1、全部工程完工、初验合格，成交供应商开具全额合规增值税专用发票后，支付审定总价70%；
2、养护期满并通过终验，苗木成活率达标、无遗留问题，无息支付剩余30%尾款；
3、因苗木死亡、养护不到位未完成补植，暂缓支付尾款，直至整改达标。
