游客集散中心及东门外公园绿化景观提升项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：游客集散中心及东门外公园绿化景观提升项目

（二）项目实施范围

- 1、宾阳路桥东东西向无名路、宾阳路道闸—风筝坡路全段；

- 2、游客集散中心东北侧大坝南面护坡；

- 3、游客集散中心东侧柏油马路沿线；

- 4、游客集散中心及东门外公园全域。

（三）预算总价

本项目最高限价259008元，报价超出限价视为无效报价；总价包含苗木采购（不含高杆月季采购费）、运输、整地、栽植、垃圾清运、肥料药剂、人工、机械、税费、安全文明施工、1年/3个月养护、死苗免费补植等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。

（四）工期要求

- 1、施工栽植工期：合同签订后10日历天内全部完工，确保丰收节前景观成型；

- 2、养护服务期：

高杆月季、草坪、绿篱：完整12个月保活养护期；

季节性草花：3个月花期养护期。

二、供应商资格要求：供应商近3年内（自竞价公告发布之日起倒算36个月），承接过至少1项单项合同金额≥10万元园林绿化施工或者绿化养护类项目业绩（须提供合同扫描件）。

三、采购内容、规格及技术标准

（一）高杆月季栽植养护（地径3CM，数量300棵），综合费用78000元

- 1、栽植点位：

- 宾阳桥向东无名路至风筝破路口：总长560m，间距5m，栽植112棵；路段原有垂柳间距7m；

- 宾阳大道最北段道闸至风筝坡全路段：总长752m，间距4m，栽植188棵；该路段无原有行道树；

- 2、工作内容：场地清理、挖树穴、栽植固定、施肥、定根水、垃圾清运；养护期1年内浇水、修剪、病虫害防治、除草、补植、现场环境保护。

（二）游客集散中心护坡草坪铺设，费用107200元

- 1、种植位置：游客中心东北侧大坝南护坡，总面积约4000㎡，品种百慕大；

- 2、种植标准：清除杂草石块等垃圾、改良土壤、平整坡面、草坪采购、满铺压实、浇水固根；

- 3、养护内容：1年内定期浇水、施肥、修剪、杂草清除、坡面维护、缺损区域免费补铺。

（三）季节性草花播种，费用36608元

- 1、实施位置：集散中心东侧柏油路边，面积约1600㎡；

- 2、配比标准：百日草60%+波斯菊25%+硫华菊15%；

- 3、施工内容：回填种植土182方、土地平整、有机肥底肥、播种、覆盖遮阴网、保湿；

- 4、养护标准：3个月花期养护，定期浇水、叶面追肥、除草、病虫害防治；保证9月上旬百日草开花打底，9—10月波斯菊、硫华菊持续盛放，满足丰收节景观需求。

（四）全域绿篱填充及石楠球移植，费用37200元

表格

| 苗木品种 | 规格（蓬径/高度cm） | 栽植面积/数量 | 栽植密度 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 金森女贞 | - 30/45 | - 180㎡ | - 16株/㎡ | - 容器苗，枝叶密实无脱脚，无病虫 |
| - 金边黄杨 | - 20/35 | - 15㎡ | - 25株/㎡ | - 叶片金边均匀，株型紧凑 |
| - 小叶栀子花 | - 20/30 | - 40㎡ | - 25株/㎡ | - 带花苞，根系完整 |
| - 月季 | - 20/30 | - 50㎡ | - 25株/㎡ | - 多分枝，无病害 |
| - 红叶石楠 | - 30/45 | - 60㎡ | - 16株/㎡ | - 新叶鲜红，冠型饱满 |
| - 海桐 | - 30/45 | - 30㎡ | - 16株/㎡ | - 球形匀称，无枯枝 |
| - 大叶黄杨 | - 20/45 | - 20㎡ | - 25株/㎡ | - 常年青绿，无黄叶 |
| - 毛鹃 | - 20/25 | - 40㎡ | - 25株/㎡ | - 开花均匀，长势健壮 |
| - 石楠球移植 | - 180/170 | - 10棵 | - 单株移植 | - 冠幅圆润无偏冠，带大土球 |

- 1、施工要求：地块清理、翻土改良、精准密植、修剪整形、定根水、现场垃圾清理；

- 2、养护要求：12个月保活养护，缺株、死苗无条件免费补植，定期修剪维持绿篱成型效果。

四、施工与苗木通用质量要求

- 1、苗木质量：所有苗木带完整土球，枝干无虫洞、腐烂、机械损伤；无白粉病、蚜虫、红蜘蛛等病虫害；品种纯正、规格达标，采购人可随机抽检，不合格苗木无条件退场更换，工期不予顺延。

- 2、栽植标准：栽植深浅适宜、支撑稳固、回填夯实；绿篱色块栽植到边到角，无空缺。

- 3、安全文明施工：绿化垃圾、废弃土料当日全部外运，完工后场地整洁；施工期间安全责任全部由成交供应商承担，发生人身、财产损害由供应商全额赔偿。

- 4、养护通用标准

  - ①.浇水：高温干旱每日补水，秋冬防冻浇灌，不积水、不缺水；

  - ②.施肥：每年春、秋各施一次有机肥+复合肥，花前追加叶面肥；

  - ③.修剪：乔木整形修整，绿篱每月整形修剪，轮廓和线条流畅，草坪定期修剪；

  - ④.病虫害：预防为主，发现病虫24小时内处置，不扩散蔓延；

  - ⑤.补植：养护期内任何苗木死亡、长势衰败，供应商7日内免费同规格补植，直至成活。

五、报价要求

- 1、本项目采用一次性包干总价报价，报价为含税总价（增值税发票），包含人工、苗木、机械、肥料、农药、运输、清运、养护、保险、税费、风险、利润等全部费用；采购人不再增加任何增补款项。

- 2、提供完整分项报价综合单价明细，各分项综合单价为综合单价包干，包含苗木、人工、机械、肥料、运输、养护、垃圾清运、税费、安全文明施工、风险等全部费用（其中全域绿篱填充及石楠球移植需明细到树种）。

- 3、报价高于最高限价259008元（分项总报价同样不得高于各分项限价），直接判定为无效竞价。

- 4、供应商自行现场踏勘，充分考虑地形、清障、苗木运输距离、养护成本等全部风险，踏勘费用自行承担，成交后不得以现场情况变化申请加价。

六、验收标准

（一）完工初验

全部栽植、播种施工完成后3个工作日内，采购人组织现场初验：核查苗木数量、规格、栽植密度、场地整洁度、施工完成度，数量不足、规格不达标、场地杂乱不予通过，供应商限期整改。

（二）养护期终验

- 1、高杆月季、草坪、绿篱：满12个月养护期终验，苗木整体成活率≥98%，缺株、枯死苗木全部补植到位，景观效果达标方可验收；

- 2、季节性草花：播种满3个月花期养护结束验收，花期持续完整、无大面积枯死、杂草清理到位为合格。

（三）不合格处置

初验、终验不合格，成交供应商须在采购人规定时限内无偿整改、补植；逾期未完成，采购人可委托第三方施工，产生全部费用从合同款中扣除，同时追究违约责任。

七、付款方式

本项目服务量为预估量，采用固定综合单价、据实结算模式，最终结算价款以现场实际验收合格工程量乘以中标综合单价计算。

- 1、全部工程完工、初验合格，成交供应商开具全额合规增值税专用发票后，支付审定总价70%；

- 2、养护期满并通过终验，苗木成活率达标、无遗留问题，无息支付剩余30%尾款；

- 3、因苗木死亡、养护不到位未完成补植，暂缓支付尾款，直至整改达标。